臺東航空站112年「第3次安全委員會暨第1季跑道安全小組
及停機坪安全會」會議紀錄
開會日期：112年3月24日(星期五)上午09時30分
開會地點：本站會議室
主 持 人：權責主管詹主任淮元 紀錄：李建鋒
與會單位及人員：詳如簽到表
1. 主席致詞：略
2. 議題討論
  1. 蘭嶼機場道面整建工程「中段海堤護欄施工因應夜間EMS作業說明 -尚鼎營造(請參閱簡報)
      二、夜間EMS規劃及風險評估表
(SMS)風險評估表編號	風險因子內容	危害後果	現有預防措施與風險值	進一步風險降低策略與風險值	負責人員 / (單位)
	一、施工機具臨時故障，無法如時完成吊放作業。 / 二、吊運中吊索斷裂消波塊掉落。 / 三、吊掛中EMS之直昇機無法降落。	航空站延後開場或無法開場。 / 造成人員傷亡施工機具損壞。 / 傷患者無法後送，延誤救援。	於合約規範內，施工單位同 / 時準備同等能量之備用備。 / 吊車作業前後全面檢修維護。 / (2-1) (營建)機具吊索自主檢查。 / (2-2) 吊掛區域設置警示範圍，非 / 必要人員不得靠近。 / (2-3) 吊掛放下後，施工人員方得 / 進入警示範圍作業。 / (3) 增設管制人員守聽無線電，塔台 / 通知有EMS立即降下吊桿停止作 / 業。	安全辦公室對廠商預防措施意見 ： / 1.施工單位可輪流使用吊車，作業前後均進行檢查維護，可增進裝備妥善率。 / 2.吊掛區域周邊設置安全圍籬，夜 / 間開啟警示燈光，防止人員闖。 / 3.吊桿放下後，吊車車頂警示燈仍 / 應開啟工直升機參考障礙物度。	本站安全委員會成員、晉欣營造及林同棪公司。
			風險指數:3C / 容忍度等級:可容忍	風險指數:2C / 容忍度等級: 可容忍
安全辦公室提案成立： / 日期：112年 3月16日		安全工作小組討論完成： / 日期：112年3月 24 日		安全委員會通過： / 日期：112年 3 月24 日

  主席裁示：主席裁示:經徵詢空勤三大三隊及與會委員意見，同意進一步風險降低策略建議，本案照案通過。
        （本委員會議係對機場安全議題進行評估及建議，決議事項請相關單位本依權責參考辦理。）
      三、蘭嶼機場道面整建工程「中段海堤護欄日間施工作業說明 -尚鼎營造 (請參閱簡報)
  四、海堤護欄日間施工作業風險評估表
(SMS)風險評估表編號	風險因子內容	危害後果	現有預防措施與風險值	進一步風險降低策略與風險值	負責人員 / (單位)
	一、工人員誤闖場面。 / 二、開挖塌陷。 / 三、鋼筋模板作業。	影響航空器起降。 / 造成人員傷亡施工機具。 / 物體滾落、穿刺傷倒塌、墜落史人員機具損傷。	施工人員於階段開工前參加說明 / 會，了解施工範圍、交通動線及機場管制作業。 / (2-1)(營建)機具車輛自主檢查。 / (2-2)開挖區域設置警示範圍， / 非必要人員不得靠近。 / (2-3)開挖作業穩定後，施工人員再 / 進入警示範圍。 / (3-1)作業安全檢查。 / (3-2)預留鋼筋需裝設保護套。 / (3-3)模板搭設完成須確實檢查支撐 / 作業是否完善。	安全辦公室對廠商預防措施意見 ： / 1.施工人員須先完成施工教育訓練方能進場施工，監造及廠商現場管理部門應嚴格管制，落實施工前安全導。 / 2.開挖區域周邊設置安全圍籬，夜 / 間開啟警示燈光。 / 3.護岸增設管制人員守聽無線電並 / 加強巡視及指揮。 / 。	本站安全委員會成員、晉欣營造及林同棪公司。
			風險指數:3C / 容忍度等級:可容忍	風險指數:2C / 容忍度等級: 可容忍
安全辦公室提案成立： / 日期：112年 3月16日		安全工作小組討論完成： / 日期：112年3月 24 日		安全委員會通過： / 日期：112年 3 月24 日

  主席裁示：主席裁示:經徵德安及與會委員意見，同意進一步風險降低策略建議，本案照案通過。 （本委員會議係對機場安全議題進行評估及建議，決議事項請相關單位本依權責參考辦理。）

參、安全辦公室報告
    一、定期監控本站安全績效目標及精進作為-2月份
安 全 績 效 指 標 (SPI)				目標值	警示值	執行情形
重大後果事件		1	車輛或其他地面設備造成跑道入侵事件侵導致航空器重飛/放棄起飛事件五年移動平均發生率	1.8次以下/百萬起降架次	N/A	0次/良好
		2	因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件發生率	1.8次以下/十萬起降架次	N/A	0次/良好
輕度後果事件	落後指標	1	野生動物入侵空側發生率(不含鳥類)	1.05/萬起降架次以下	2.48/萬起降架次以下	0次/良好
		2	主動通報跑道發現異物（FOD）發生率	1.05/萬起降架次以下	2.46/萬起降架次以下	0次/良好
	領先 / (活動) / 指標	1	針對機坪作業人員辦理空側安全特別訓練	1場/半年	N/A	共辦理0梯次空側地面安全教育訓練，執行率0%。
		2	執行完整的風險評估案	8案/年	N/A	執行2件，執行率25%
		3	針對空側人員進行SMS相關訪談	1人/月	N/A	全年0件，執行率0%

    二、110年度追蹤風險評估改善辦理情形
建案 / 編號	資料 / 來源	危害通報內容	初判風險 / 等級	消除/降低風險策略	複判風 / 險等級	預定完成 / 期限	指定負 / 責人	實際完成 / 期限
TTT-110-A12	線上 / 通報	1號~3號機坪前之勤務道路路 / 面不平整，下雨時容易積水及 / 旅客步行時易跌倒。	2B	經洽詢業務組，本案機坪前之勤 / 務道路重鋪，已列入台東機場空 / 側道面整建項目，預計112年7月 / 30日前完工。		112.07.30	業務組

肆、跑道及停機坪安全小組報告
   一、空側地面違規事件統計

   二、111年空側查核缺失改善辦理情形（請參閱附件一）
   三、空側作業安全宣導與討論-機場認證申請進度
1、111年5月27日民航局召開「航空站空側設施及作業認證研討會」，會中局長期許各航空站盡速完成機場
   認證申請。
     2、航空站經營人申請航空站內供航空器起飛、降落及地面活動區域(以下簡稱空側)之設施及作業認證時，
        應檢附下列文件向交通部民用航空局提出申請：
       A. 航空站空側設施及作業認證申請表-111.12.31完成。
       B. 航空站空側手冊（共四冊）-尚缺機場圖說。
       C. 最近三年完成之空側設施項目及進行中之空側設施計畫-111.12.20完成。
       D. 最近三年航空站內發生飛航安全相關事件之資料-111.12.20完成。
   四、跑道安全作業-跑道清掃期程
說明：消防班清掃車定期執行活動區清潔作業，停機坪清掃每週二、四清掃（現由施工廠商每日施工後清
      掃）；跑道及滑行道清掃每月1-3號清掃，並登記於消防班工作日誌備查。
跑道安全作業-跑道清掃設備
說明：本站已於111年編列預算增購拖曳清潔毯三片，預計於113年執行採購，以強化空側FOD清掃能力，
      增進飛航安全。
伍、臨時動議
陸、散會